交院教 〔2009〕7号

南京交通职业技术学院

教学基本建设项目管理暂行办法

第一章  总  则

第一条  积极开展教学基本建设工作，是提高人才培养质量，提高办学效益，彰显办学特色，增强学院办学竞争力的重要途径。为了进一步加强和规范教学基本建设项目（以下称“项目”）的管理，确保项目建设工作的顺利开展，根据我院实际情况，特制定本办法。

第二条  学院通过项目建设，鼓励与引导教师积极参与学院的专业、课程建设与改革，勇于探索和实践教学方法、教学手段改革和人才培养模式的创新。

第三条  项目建设整个过程分申报、立项、实施和评估验收等四个阶段。

第二章  项目申报
第四条  项目建设要符合学院总体建设思路，以专业（群）建设、课程建设、实训基地建设以及大学生创新训练等项目为主导方向，通过建设使学院教学质量和教学水平得到提高。

第五条  申请建设项目应符合以下条件：

1、学院在岗专任教师和兼职教师；

2、项目主持人一般应具有中级以上（含中级）技术职称，有较丰富的教学实践、教学研究或教学管理经验，并具有一定的组织协调能力；
3、申请人（主持）每年申报项目原则上不超过2个。
第六条  项目申报以系（部）为单位。各系部根据实际情况组织申报，并由项目申请人填写《南京交通职业技术学院教学基本建设申报表》。

第七条  申请人所在部门须对申报表进行审核，对申请人的业务能力、建设条件等方面签署明确意见，并承担信誉保证。
第八条  项目申请范围为：

1、专业建设：试点专业、品牌专业、特色专业、专业群建设以及新专业的开发；

2、课程与教材建设：精品课程（含国家级、省级以及院级）建设、网络课程建设以及特色教材（国家级“十一五”规划教材、精品教材、校本教材）编写；

3、创新项目建设：创新实训基地建设、人才培养模式创新、课程改革、教学方法和教学手段改革、大学生创新训练项目等；
4、其他创新教育、教育教学改革项目。
第九条  品牌、特色专业建设项目立项工作双年（与省级同步）进行一次，其他项目立项工作每年进行一次，时间为每年4-5月份。

第三章   项目评审

第十条  评审时间。从学院下发相关通知之日开始受理申报，期限一般为四周。学院在受理截止日后三周内组织评审并公示。

第十一条  各系部负责组织本部门申报项目的初评。初评程序为：申请人填写《南京交通职业技术学院教学基本建设申报表》（一式三份）交所在系（部）；系（部）组织初评，系部主任签署意见；同意推荐的建设项目在规定时间内，将申报表与相关申报材料交教务处。
第十二条  教务处组织专家对申报项目进行评审。在集体评议的基础上，采取无记名投票的方式确定是否立项，并形成书面意见，报学院批准后公示。参加评审工作的相关人员，凡涉及与自己有关的项目，一律采取回避制。

第四章  项目实施

第十三条  学院建立专项经费以支持项目开展工作，系（部）应根据具体情况提供相应的支持。具体措施参见《学院教学基本建设项目经费管理暂行办法》。

第十四条  中期检查一般安排每年12月份进行。项目承担系部具体检查并协助项目负责人解决相关问题，同时填写《南京交通职业技术学院教学基本建设项目中期检查表》，报送教务处审核。
第十五条  实行项目负责制。凡有下列情况之一者，须由项目主持人提出书面申请，经系部审核后，送教务处审批并备案：

1、变更项目主持人；

2、变更项目名称；

3、变更成果形式；

4、确有必要对研究内容作重大调整；

5、因故终止或撤消项目。

第十六条  凡有下列情况之一者,学院有权取消立项资格,终止项目实施，并冻结或收回剩余项目经费：

1、项目研究质量低劣，未能通过中期检查或项目验收者；

2、获准延期，但到期仍未完成；

3、剽窃他人成果、弄虚作假；

4、严重违反经费管理制度。

第五章  项目验收
第十七条  凡接受学院教学研究经费资助的建设项目，均应在项目完成之后进行项目验收。

第十八条  项目验收时间为每年6月份和12月份，由教务处组织专家组进行项目验收，专家组成员一般不少于5人。

第十九条  申请验收的项目须递交下列材料：

1、《南京交通职业技术学院教学基本建设验收表》；

2、项目工作总结；

3、项目建设成果相关材料。

第二十条  凡验收不合格或未完成任务的项目，项目负责人应根据评审会反馈信息制定延期建设方案并报教务处。

第六章  成果奖励

第二十一条  以“优秀”标准通过验收的项目，将根据《南京交通职业技术学院教学成果奖励暂行办法》进行奖励，并优先推荐申报院级教学成果奖。
第二十二条 对提高教育教学质量及学院发展有重要意义的教育教学改革成果，学院将予以宣传和推广。

第八章  附  则

第二十三条  本办法自公布之日起实行，由教务处负责解释。

                     二OO九年四月七日

主题词：学校  教学基本建设项目  管理办法
  南京交通职业技术学院院长办公室  2009年4月7日印发
PAGE  
3

